ΘΕΜΑ: Ερώτημα για το πριμ του ν. 4938/2022

Ημερομηνία υποβολής : 03/03/2023

Ερώτηση:

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημά μας για το ποσό του πριμ (του άρθρου 154 του  ν. 4938/2022 ΦΕΚ 109/τεύχος Α/6-6-2022) που δικαιούται ο ανάδοχος του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου …..», του άρθρου 154 του  ν. 4938/2022. ( ΦΕΚ 109/τεύχος Α/6-6-2022).

Ιστορικό:

- Δημοπρατήσαμε το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου ….», με εκτιμώμενη συνολική αξία 135.960,00 € με ΦΠΑ στις 15-03-2021.

- Στις 29-09-2021 υπογράφεται η σύμβαση του έργου ποσού 67.192,82 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 83.319,10 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η αναθεώρηση στην σύμβαση είναι 419,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

- Ο ανάδοχος εκτελεί την σύμβαση του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

- Ο ανάδοχος φέρνει 1o λογαριασμό για εργασίες  που έκανε μέχρι  τις 6-6-2022 ποσού 12.965,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 16.077,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και  έχουμε υπόλοιπο εγκρίσεων 67.242,10 ευρώ με ΦΠΑ 24%

- Στις 30-08-2022 έχουμε τον 1 ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου, όπου  έχουμε μείωση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης (δηλαδή μείωση του οικονομικού αντικειμένου ως προς την αρχική σύμβαση).

Το ποσό μετά την μείωση της σύμβασης γίνεται  56.664,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 70.263,53 ευρώ με ΦΠΑ 24%  από 67.192,82 € χωρίς ΦΠΑ και 83.319,10 με ΦΠΑ που ήταν στην σύμβαση στις 29-09-2021.

- Ο ανάδοχος φέρνει 2o λογαριασμό για εργασίες  που έκανε μετά  τις 6-6-2022 ποσού 26.439,21 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 32.784,87 ευρώ με ΦΠΑ 24%

- Ο ανάδοχος φέρνει 3o λογαριασμό τον τελευταίο για εργασίες  που έκανε μετά  τις 6-6-2022 ποσού 16.839,86 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 20.881,43 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Ερώτηση.

Το ποσό του πριμ είναι το άθροισμα του 2ου και 3ου λογαριασμού πολλαπλασιασμένο επί 5% ;

Δηλαδή 26.439,41+ 16.839,86=43.279,27 * 5% = 2.163,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.683,31 με ΦΠΑ ή Το ποσό της αρχικής σύμβασης μείων του 1ου λογαριασμού, μείων την συμβατική αναθεώρηση, πολλαπλασιασμένη επί 5% ; 67.192,82 - 12.965,32 - 419,55=53.807,95 * 5% = 2.690,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.336,09  με ΦΠΑ ή Το ποσό μετά από την μείωση του οικονομικού αντικειμένου ως προς την αρχική σύμβαση του 1ου ΑΠΕ δηλαδή, μείων την συμβατική αναθεώρηση πολλαπλασιασμένη επί 5% ; 56.664,14 - 419,55=56244,59  * 5% = 2.812,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.487,16  με ΦΠΑ

Απάντηση :

Σύμφωνα με την ΕΓΚ. Αρ.Πρ.294537 / 25/9/2022 (ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)):

- Το ύψος της πρόσθετης καταβολής (πριμ) υπολογίζεται επί του υπολειπόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος επί εργασιών που δεν είχαν εκτελεστεί προ της 6.6.2022. Εκκρεμείς λογαριασμοί προς εξόφληση που είχαν υποβληθεί ή αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεστεί έως την 5.6.2022 δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του υπολειπόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Νομοθέτη, το Πριμ χορηγείται

- Μόνο για εργασίες που εκτελούνται από την 06η Ιουνίου και μετά.

- Όχι για εργασίες (δε συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό) που έχουν εκτελεσθεί μέχρι και τις 5.06.22, έστω κι αν δεν πληρώθηκαν αυτές.

Τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν από τις ημερομηνίες Απόφασης έγκρισης των Επιμετρήσεων. Στο παράδειγμά σας, αυτές δεν φαίνονται και συνεπώς πρέπει να ανατρέξετε στις αναγραφόμενες σ΄ αυτές ποσότητες.

Με εκτίμηση

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

dimosies-symvaseis.gr

email: zpapastamatis@gmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας : 6945558980