**ΘΕΜΑ : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Αρχή φόρμας

Ημ/νία υποβολής ***26/06/2023***

**Ερώτηση**

Με την κατευθυντήρια οδηγία αριθμ 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ, για τροποποίηση σύμβασης, υφίσταται η **οριζόντια προϋπόθεση της τροποποιησης συμβάσεων**, που αναφέρει ότι *η τροποποίηση μπορεί να γίνει \"..όσο διαρκεί η εκτέλεσή τους* \".

Σε σύμβαση έργου, εάν το αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδοθεί ΜΕΤΑ τη λήξη του χρόνου της σύμβασης, η παράταση θεωρείται νόμιμη? (λαμβάνοντας υπόψη και το ότι πρέπει να γίνει ΑΠΕ). Σας ευχαριστώ

**Απάντηση:**

Σύμφωνα με την απαίτηση της παρ.5 Άρθρου 147 Ν. 4412/2016 («Προθεσμίες») (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021, ΦΕΚ Α` 36/09.03.2021), Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας **και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**

Τέλος φόρμας